## 1
附件：
海珠区开展政务公开标准化规范化试点工作任务分工及进度安排
序号 | 重点任务 | 细化要求 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间
1 | 试点工作筹备和动员 | 成立海珠区政务公开标准化规范化试点工作领导小组 | 区政府 | 区政务办 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年6月底前
|  | 召开由区主要领导参加的工作部署会议 | 区政府 | 区政务办 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年8月15日前
2 | 做好事项梳理和编制公开事项目录 | 按省市要求下发政务公开事项梳理范例指引 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年9月底前
|  | 结合实际情况制定工作计划，细化任务分工，明确具体工作措施、步骤和时间节点 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 区政务办 | 2017年9月底前
|  | 各试点单位按要求做好公开事项梳理和编制公开事项目录 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 区政务办 | 2017年11月底前
3 | 完善政务公开机制、政务公开流程、监督机制和奖励办法 | 按照国家、省、市统一要求，制定政务公开试点工作机制，明确各部门责任和工作方向 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年10月底前
明确信息发布、政策解读、回应公开信息的第一责任人和公开工作规范流程。
3 | 完善政务公开机制、政务公开流程、监督机制和奖励办法 | 落实试点单位的工作责任，加强日常试点工作监督，制定考核标准；对工作积极，成绩显著的试点单位进行激励 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年10月底前
4 | 形成统一公开标准 | 根据省市统一要求，汇总并完善我区试点领域公开事项目录和标准 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2017年12月底前
5 | 在政府网站开设试点专栏 | 按照省市统一技术标准，在海珠区公众信息网开设政务公开试点工作专栏，发挥政府网站信息公开第一平台作用 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2018年3月底前
6 | 结合海珠实际，完善政策解读和宣传工作 | 综合利用试点专栏、“信用信息双公示平台”、完善线上信息公开，明确各部门的网站内容保障责任和信息发布细则 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2018年3月底前
|  | 综合利用“1+1+10+18”政务服务体系平台做好线下政务公开工作，各部门在做好线上信息公开的同时，要做好线下信息发布 |  | 各街道 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2018年3月底前
|  | 利用琶洲分中心（政务直播间）平台，对试点领域公开的政策性文件和重大决策做好配套政策解读文件公布和宣传工作 |  | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2018年3月底前
|  | 各试点单位要按照政务公开事项标准目录，对试点领域中的公开专项内容，创新发布传播方式，对重要公开专题或专栏，主动制作转化为“二维码”形式，在各级政务服务中心、公示栏或者其他公共场所公布“二维码”，方便公众“扫码”查阅 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 区政务办 | 2018年5月底前
7 | 组织对试点单位的评估验收 | 各单位报送试点工作总结和汇报材料，做好试点工作验收准备 | 区政务办 | 区人社局 区民政局 区卫计局 区城管局 区公安分局 区农业局 | 2018年8月底前